## Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Entrega
Definição das cores e fontes. | Fonte: Exo 2, e cores preto, brando, cinza e verde. | Importante | M | 8 | 1 | TRUE | 8
Protótipo Tela de login do site | Tela de login com os campos de email e senha, com o botão ENTRAR. | Importante | M | 8 | 1 | TRUE | 8
Protótipo Tela de cadastro do site | Tela de cadastro com os campos de nome, email, telefone, senha, senha confrimação. | Importante | M | 8 | 1 | TRUE | 8
Protótipo Tela de inicio do site | Tela de início com capa do EA FC atual e informações sobre o site. | Importante | M | 8 | 1 | TRUE | 8
Protótipo Tela Dashboard | Irá simular quantidades adequadas de iluminação em ambientes de trabalho, devolvendo ao cliente informações sobre a produtividade afetada. | Importante | M | 8 | 1 | FALSE | 0
Documentação | Desenvolvimento / explicação detalhada do Contexto do negócio, além de sua justificativa, objetivo, escopo, macrocronograma, premissas e restrições para tal solução, tendo um detalhamento das informações e atividades realizadas, de maneira impressa para uma maior compreensão do docente ao decorrer da apresentação. | Importante | GG | 21 | 1 | TRUE | 21
Projeto atualizado no GitHub | Inserção dos novos arquivos criados e atualizados no repositório Github para armazenamento seguro dos arquivos essênciais do projeto. | Essencial | P | 5 | 1 | TRUE | 5
Planilha de Riscos do Projeto | Criação de uma planilha com os possíveis riscos que podem ameaçar ou atrapalhar o projeto/sprint para que não possamos ser surpreendidos durante o processo de desenvolvimento do Projeto. | Desejável | P | 5 | 3 | TRUE | 5
Especificação da Dashboard | Categorizar as informações que vão ser exibidas na Dasboard para o usuário, com o intuíto de facilitar a visualização das informações. | Essencial | G | 13 | 2 | TRUE | 13
[6 empty] | TRUE | 0
Site Estático Institucional - Local | Usar o protótipo do site como base para criar as paginas em HTML (Pagina Inicial), que contém informações sobre o site, sobre mim, e todas as capas de todos os jogos. | Essencial | G | 13 | 2 | TRUE | 13
Site dinâmico Dashboard | Usar o protótipo do site como base para criar as paginas em HTML (Dashboard). | Essencial | G | 13 | 2 | TRUE | 13
Site dinâmico Cadastro e Login | Com base no prototipo implementar a tela de cadastro com senha forte(no minimo 8 caracteres, sendo no minimo um maisculo ou minusculo, ao menos um numéro e no minimo um caracterer especial) , fazer validações de texto (o campo email obrigatoriamente ter que ter @, e telefone ter 11 caracteres, senha confirmação tem ser igual a senha) | Essencial | G | 13 | 2 | TRUE | 13
Atividades organizadas na ferramenta de gestão | Atualizar os dados, tarefas e funções do projeto no Trello regularmente para que a equipe se mantenha empenhada e organizada. | Essencial | P | 5 | 1 | TRUE | 5
Modelagem Lógica do Projeto | Modelagem da lógica dos scripts e contexto de negócio do Banco de Dados. | Essencial | M | 8 | 1 | TRUE | 8
Arquitetura do Banco de Dados MySQL | Criação dos arquivos de Banco de Dados a partir da modelagem criada. | Essencial | M | 8 | 2 | TRUE | 8
API- Login e Cadastro | Utilização da API para capturar dados dos usuários para inserir para o banco de dados EA FC. | Essencial | GG | 21 | 2 | TRUE | 21
API - Quiz | Utilização da API para capturar dados do quiz para o banco de dados EA FC. | Essencial | GG | 21 | 2 | TRUE | 21
API - Dashboard | Utilização da API para capturar dados do quiz do banco de dados EA FC, e conectar para alimentar elementos da dashboard. | Essencial | GG | 21 | 2 | TRUE | 21
MYSQL na VMLinux | A utilização do ambiente virtual através da Virtual Machine para a inserção de Dados no MYSQL por meio da API. | Essencial | GG | 21 | 2 | TRUE | 21
Slides | Criação dos slides para usar na apresentação com todos os pontos necessários. | Essencial | P | 5 | 3 | TRUE | 5
Ranking | Criação de um sistema de ranking dos usuários com integração da API. | Desejável | GG | 21 | 3 | FALSE | 0